渡发改审发〔2023〕15号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于纵线一(矿蜂路)及纵线二(小南海水泥厂矿山公路)工程投资概算的批复

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府：

 贵单位《关于审查纵线一(矿蜂路)及纵线二(小南海水泥厂矿山公路)工程初设概算的函》（跳磴府函〔2023〕92号）收悉。根据重庆港滨建设工程管理有限公司评估结果，同意贵单位的报批申请，现将该项目投资概算批复如下：

一、项目名称

纵线一(矿蜂路)及纵线二(小南海水泥厂矿山公路)工程。

二、项目代码

2306-500104-04-01-972024。

三、项目业主

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府。

四、项目代理业主

重庆建桥实业发展有限公司。

五、项目建设地址

大渡口区中梁山纵线一、纵线二路。

六、项目建设规模及内容

该项目包括：中梁山纵线一，双向两车道，设计时速30km/h，路幅标准宽度为8.5m，道路全长2815.732m；中梁山纵线二，双向两车道，设计时速30km/h，路幅标准宽度为8.5m，全长6210.177m。主要内容：路面修复、部分路段基层修补、道路局部拓宽、路面铣刨罩面、增设道口桩、护栏增设及更换、增设排水沟（部分路段）、播撒草籽、边沟清理、增设路面标线、增设交通标志及标牌、恢复减速带、挡墙及构筑物修复等工程等。

该项目概算总投资为3849.85万元，其中：工程费用为3402.72万元，工程建设其他费用为263.80万元，基本预备费为183.33 万元。

八、资金来源

市级、区财政资金及业主自筹。

九、建设工期

4个月。

请业主严格控制工程的建设规模和工程造价。工程建设中，请业主严格执行工程招投标制、工程监理制和合同管理制，保证工程质量，确保工程按期建成投入使用。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

 2023年7月11日