渡发改审发〔2023〕83号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于西城大道品质提升投资概算的批复

重庆市大渡口区绿化工程处：

 贵单位《关于西城大道品质提升项目概算审批的申请》（渡绿化文〔2023〕16号）收悉。根据重庆禾程文工程咨询有限责任公司评估结果，同意贵单位的报批申请，现将该项目投资概算批复如下：

一、项目名称

西城大道品质提升。

二、项目代码

2306-500104-04-01-434576。

三、项目业主

重庆市大渡口区绿化工程处。

四、项目建设地址

大渡口区西城大道，北起金家湾立交，南至鱼洞长江大桥。

五、项目建设规模及内容

本项目提升道路全长约 5.2KM。具体范围为：道路中分带、侧分带绿化美化提升、轨道金家湾站和刘家坝站桥墩美化提升、道路沿线智慧设施与景观小品布置、白家湾立交周边绿化美化提升、边坡美化处理。

六、工程总投资

该项目概算总投资为1155.14万元，其中：工程费为1021.27万元，工程建设其它费用为78.87万元，基本预备费为55.01万元。

七、资金来源

区财政资金。

八、建设工期

2个月。

请业主严格控制工程的建设规模和工程造价。工程建设中，请业主严格执行工程招投标制、工程监理制和合同管理制，保证工程质量，确保工程按期建成投入使用。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

 2023年10月13日