## 附表1 项目库备案表
重庆市大渡口区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表
填表时间：2022年10月26日
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效 目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | [8 empty] | 实施 单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象（人） |  | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 |  | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 |  | 是否增加村集体经济收入 |  | 项目负责人 | 联系电话
[9 empty] | 年度总目标 | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计（万元） | 财政资金 |  |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 |  |  | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 |  | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案（简述） | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案（简述）
[10 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | [8 empty] | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金
[11 empty] | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益
[24 empty] | 1707 | 1126.3 | 0 | 579.7 | 1 | bar: 序号
1 | 2022年大渡口区跳磴镇农村环境卫生治理 | 乡村建设行动 | 农村垃圾治理 | 参照跳磴镇2021—2022年城乡生活垃圾运输处置项目签约12个月，建设垃圾分类亭8个，新建垃圾分类厢房4个，改建垃圾分类厢房3个。通过农村垃圾治理改善跳磴镇农村地区的15个村9508名农村居民的生活条件。 | 新建项目 | 跳磴镇 | 通过农村垃圾治理改善跳磴镇农村地区的15个村9508名农村居民的生活条件。 | 24名群众参与前期项目确定会议，12名群众参与项目实施监督工作；城乡生活垃圾运输处置项目签约、垃圾分类亭建设和垃圾分类厢房的改扩建，可改善农村卫生环境，惠及跳磴镇9508名农村居民。 | 参照跳磴镇2021—2022年城乡生活垃圾运输处置项目24个月合同价138万元，计69万元/年。新建垃圾分类亭8个，2万元/个，小计16万元，新建垃圾分类厢房4个，5万元/个，小计20万元，改造3个，2万元/个，小计6万元，合计42万元。通过农村垃圾治理改善农村生活条件。 | 城乡生活垃圾运输处置69万元/年。垃圾分类亭8个，新建垃圾分类厢房4个，改造3个。 | 签约跳磴镇2021—2022年城乡生活垃圾运输处置项目满意率达90%，新建垃圾分类亭达标率达100%，新建和改建垃圾分类厢房达标率达100%。 | 2022年12月之前完成 | 参照跳磴镇2021—2022年城乡生活垃圾运输处置计69万元/年。垃圾分类亭8个，2万元/个，小计16万元。新建垃圾分类厢房4个，5万元/个，小计20万元。改造3个，2万元/个，小计6万元。合计42万元。 | 无 | 提升农村人居环境，通过农村垃圾治理改善跳磴镇仍然有农村地区的15个村9508名农村居民的生活条件。 | 垃圾清运点建成后，在未来2年内可发挥作用，是农村生活垃圾治理的基础 | 90% | 大渡口区城市管理局 | 大渡口区跳磴镇人民政府 | 2022 | 是 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 111 | 110 | 0 | 0 | 1 | 9500余人 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 王坤 | 18523208585
2 | 2022年大渡口区八桥镇农村环境卫生治理 | 乡村建设行动 | 农村垃圾治理 | 安置农村生活垃圾收运垃圾桶40个，新建农村生活垃圾分类收运点40个，新建农村生活垃圾收运点建设3个；补助农村生活垃圾清扫保洁20人。通过农村垃圾治理八桥镇仍然有部分农村的11个村450名农村居民的生活条件。 | 新建项目 | 八桥镇 | 通过农村垃圾治理改善八桥镇仍然有部分农村的11个村450余名农村居民的生活条件。 | 11个村200余名群众对垃圾桶安置地点、垃圾分类收运点和垃圾收运点建设、垃圾清扫保洁人员补助对象进行确认，可提升450名农村居民的生活条件。 | 农村生活垃圾收运垃圾桶40个，100元/个，农村生活垃圾垃圾分类收运点40个，250元/个，农村生活垃圾收运点建设3个，6000元/个；农村生活垃圾清扫保洁补助20人，2400元/个。通过农村垃圾质量改善农村生活条件。 | 农村生活垃圾收运垃圾桶40个，农村生活垃圾垃圾分类收运点40个，新建农村生活垃圾收运点3个。农村生活垃圾清扫保洁补助20人。 | 农村生活垃圾收运垃圾桶、农村生活垃圾垃圾分类收运点、农村生活垃圾收运点达标率100%；农村生活垃圾清扫保洁补助100%补贴到位。 | 2022年12月之前完成 | 农村生活垃圾收运垃圾桶40个，100元/个，农村生活垃圾垃圾分类收运点40个，250元/个，农村生活垃圾收运点建设3个，6000元/个；农村生活垃圾清扫保洁补助20人，2400元/个。总计8万元。 | 无 | 提升八桥镇农村人居环境，通过垃圾治理，改善八桥镇仍然有部分农村地区的11个村450名农村居民的生活条件。 | 垃圾清运点建成后，在未来2年内可发挥作用，是农村生活垃圾治理的基础。 | 90% | 大渡口区城市管理局 | 大渡口区八桥镇人民政府 | 2022 | 是 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 450余人 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 李先锋 | 13527483687
3 | 2022年大渡口区建胜镇农村环境卫生治理 | 乡村建设行动 | 农村垃圾治理 | 安置两分类垃圾桶50个、垃圾手推车20个、果皮箱10个；农村环境卫生清扫保洁补助5个村，每个村补贴5000元；农村大件垃圾清运，3车/月，共12月。 通过农村垃圾治理建胜镇仍然有部分农村的6个村3500名农村居民的生活条件。 | 新建项目 | 建胜镇 | 通过农村垃圾治理改善建胜镇仍然有部分农村的6个村3500名农村居民的生活条件。 | 10名群众参与前期项目确定会议，6名群众参与项目实施监督工作；两分类垃圾桶、垃圾手推车、果皮箱的安置，清扫保洁的补助，农村大件垃圾的清运，可提升当地垃圾治理质量，惠及3500余名农村居民。 | 两分类垃圾桶50个，200元/个，万元；垃圾手推车：20个，1000元/个，2万元；果皮箱：10个，700元/个，0.7万元 ；农村环境卫生清扫保洁补助：5个村，每个村补贴5000元，2.5万元 ；农村大件垃圾清运费用1.8万元：预计3车/月，500元/车，1.8万元。 通过农村垃圾质量改善农村生活条件。 | 两分类垃圾桶50个，垃圾手推车：20个，果皮箱10个，农村环境卫生清扫保洁补助5个村，每个村补贴5000元；农村大件垃圾清运费用预计3车/月，12个月。 | 两分类垃圾桶、垃圾手推车、果皮箱质量达标率100%，农村环境卫生清扫保洁补助落实率100%，农村大件垃圾清运达标率100%。 | 2022年12月之前完成 | 两分类垃圾桶50个，200元/个，1万元；垃圾手推车：20个，1000元/个，2万元；果皮箱：10个，700元/个，0.7万元 ；农村环境卫生清扫保洁补助：5个村，每个村补贴5000元，2.5万元 ；农村大件垃圾清运费用1.8万元：预计3车/月，500元/车，1.8万元。总计8万元。 | 无 | 提升八桥镇农村人居环境，通过垃圾治理，改善建胜镇仍然有部分农村地区的6个村3500名农村居民的生活条件。 | 垃圾清运点建成后，在未来2年内可发挥作用，是农村生活垃圾治理的基础 | 90% | 大渡口区城市管理局 | 大渡口区建胜镇人民政府 | 2022 | 是 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3500余人 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 尹东 | 15223010244
4 | 2022年大渡口区跳磴镇石盘村沙沱村金鳌村入户便道工程项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 在跳磴镇石盘村沙沱村金鳌村修建宽约1.5-3m、长2Km的入户便道工程，满足三个村共1000余名村民的出行和生产生活需要。 | 新建项目 | 沙沱村石盘村金鳌村 | 满足跳磴镇石盘村沙沱村金鳌村共1000余名村民的出行和生产生活需要。 | 150名群众参与前期项目确定会议，124名群众参与项目实施监督工作；补齐跳磴镇石盘村沙沱村金鳌村入户便道缺失的短板，可满足三个村共1000余名村民的出行和生产生活需要；同时农民群众可参与工程建设，带动临时务工100人，务工人均收益1500元。 | 2022年将磴镇石盘村沙沱村金鳌村入户便道工程项目修建完成，满足三个村共1000余名村民的出行和生产生活需要。 | 入户便道宽约1.5-3m，长2Km的。 | 达到竣工验收合格标准，达标率达100%。 | 2022年12月修建完成 | 入户便道成本控制在1950元/米以内，总投资不超过390万元。 | 无 | 方便村民出行，切实改善跳磴镇石盘村沙沱村金鳌村共1000余名村民的出行条件。 | 可持续使用数年，为后续乡村振兴建设提供必要的通行条件 | 90% | 大渡口区农业农村委（大渡口区乡村振兴局） | 大渡口区农业农村委（大渡口区乡村振兴局） | 2022 | 是 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 390 | 272 | 0 | 118 | 0 | 1000余人 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 谢姗栅 | 13251391688
5 | 2022年大渡口区跳磴镇金鳌山片区农田灌溉与排水工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 2022年完成对金鳌山片区500亩农田的灌溉与排水工作，改善500余名村民的农业生产条件。 | 改建项目 | 沙沱村石盘村金鳌村 | 完成对金鳌山片区500亩农田的灌溉与排水工作，改善该地区500余名村民的农田质量和农业生产条件。 | 20名群众参与前期项目确定会议，50名群众参与项目实施监督工作；对金鳌山片区500亩农田的灌溉与排水工作，可改善该地区500余名村民的农田质量和农业生产条件。 | 2022年完成对金鳌山片区500亩农田的灌溉与排水工作，改善500余名村民的农业生产条件。 | 约500亩农田 | 农田灌溉与排水工程达到竣工验收合格标准，达标率达100%。 | 2022年12月修建完成 | 农田灌溉与排水工程成本控制在0.78万元/亩，总成本不超过390万元。 | 无 | 提升金鳌山片区农田品质、提高粮食产量与质量，该地区500余民村民的农田质量和农业生产条件。 | 可持续保证农田灌溉与排水，减少水土流失，明显提高土地的水土保持能力 | 90% | 大渡口区农业农村委（大渡口区乡村振兴局） | 大渡口区农业农村委（大渡口区乡村振兴局） | 2022 | 是 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 390 | 269.3 | 0 | 120.7 | 0 | 500余人 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 谢姗栅 | 13251391688
6 | 2022年大渡口区跳磴镇拱桥村通组道路项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 在跳磴镇拱桥村二社修建宽约5.5m长约800m的通组道路以及宽约3m长约800m的通组道路，满足跳磴镇拱桥村二社200余名出行和生产生活需要。 | 新建项目 | 拱桥村 | 满足跳磴镇拱桥村二社200余人出行出行和生产生活需要。 | 40名群众参与前期项目确定会议，40名群众参与项目实施监督工作；补齐必要跳磴镇拱桥村二社通组道路缺失的短板，可满足该社共200余名村民的出行和生产生活需要。 | 2022年将跳磴镇拱桥村宽约5.5m长约800m的通组道路以及宽约3m长约800m的通组道路建设完成，满足拱桥村二社200余名村民的出行和生产生活需要。 | ①宽约5.5m通组道路约800m；②宽约3m的通组道路约800m。 | 达到竣工验收合格标准，达标率达100%。 | 2022年12月修建完成 | 通组道路成本控制在平均625元/米以内，总投资不超过100万元 | 无 | 方便村民出行，切实改善拱桥村二社200余名村民的出行和生产生活条件。 | 可持续使用数年，为后续乡村振兴建设提供必要的通行条件 | 90% | 大渡口区农业农村委（大渡口区乡村振兴局） | 大渡口区农业农村委（大渡口区乡村振兴局） | 2022 | 是 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200余人 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 谢姗栅 | 13251391688
7 | 2022年跳磴镇金鳌村“数商兴农”发展项目 | 乡村建设行动 | 数字乡村建设 | 在跳磴镇金鳌村开展信息基础设施、农业农村数据融合、乡村数字政务服务、乡村就业培训服务、乡村振兴服务中心、特色产业升级服务等数字化乡村建设。可满足811名村民的智慧乡村发展和数字乡村需要。 | 新建项目 | 金鳌村 | 完成金鳌村全域2210亩面积的数字乡村建设，满足811名村民的智慧乡村发展需要。 | 40名群众参与前期项目确定会议，20名群众参与项目实施监督工作；可实现金鳌村全域数字乡村建设，为智慧乡村发展打下数据建设基础，满足811名村民的智慧乡村发展需要，提升其生产生活数字化、智能化水平。 | 2022年，开展信息基础设施、农业农村数据融合、乡村数字政务服务、乡村就业培训服务、乡村振兴服务中心、特色产业升级服务等数字化乡村建设。可实现金鳌村全域数字乡村建设，满足811名村民的智慧乡村发展需要，提升其生产生活数字化、智能化水平。 | 完成“数商兴农工程”试点示范村一个。 | “数商兴农”项目建设验收合格率100% | 2022年12月建设完成 | 一个示范村建设成本为50万元/个，总投资不超过50万元。 | 无。 | 通过项目建设，提高当地农民生产生活数字化、智能化水平。 | 可持续产生作用数年，为智慧乡村发展打下数据建设基础。 | 0.9 | 大渡口区农业农村委（大渡口区乡村振兴局） | 大渡口区农业农村委（大渡口区乡村振兴局） | 2022 | 是 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 811人 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 彭兴 | 15867135818
8 | 2022年跳磴镇石盘村“数商兴农”智慧农业观测网络及监控中心建设项目 | 乡村建设行动 | 数字乡村建设 | 石盘村“数商兴农”智慧农业观测网络及监控中心建设项目，可满足石盘村智慧农业发展需求 | 新建项目 | 石盘村 | 完成石盘村全域数字乡村建设，满足1977名村民的智慧乡村发展需要。 | 54名群众参与前期项目确定会议，20名群众参与项目实施监督工作；可实现石盘村全域数字乡村建设，为智慧乡村发展打下数据建设基础，满足1977名村民的智慧乡村发展需要，提升其生产生活数字化、智能化水平。 | 2022年，开展石盘村“数商兴农”智慧农业观测网络及监控中心建设项目。可实现石盘村全域数字乡村建设，满足1977名村民的智慧乡村发展需要，提升其生产生活数字化、智能化水平。 | 完成“数商兴农工程”试点示范村一个。 | “数商兴农”项目建设验收合格率100% | 2023年6月修建完成 | 一个示范村建设成本为50万元/个，总投资不超过50万元。 | 无。 | 通过项目建设，提高当地农民生产生活数字化、智能化水平。 | 可持续产生作用数年，为智慧乡村发展打下数据建设基础。 | 90% | 大渡口区农业农村委（大渡口区乡村振兴局） | 大渡口区农业农村委（大渡口区乡村振兴局） | 2022 | 是 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1977人 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 彭兴 | 15867135818
9 | 大渡口区跳磴镇金鳌村4社2022年通组道路拓宽改造工程 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 本项目位于跳磴镇金鳌村，起于金鳌村三垭口，终于金鳌村水井湾。全长约293m，现状道路宽约4m，拓宽至7.5m，不对现状道路平纵线型进行调整，路面结构采用6cm SBS细粒式沥青混凝土AC-13C上面层+20cm4.5%水泥稳定碎石基层+10cm 级配碎石底基层。 | 改扩建项目 | 金鳌村 | 满足跳磴镇金鳌村4社815余人的出行，提升村民生产生活条件。 | 27名群众参与前期项目确定会议，31名群众参与项目实施监督工作；补齐跳磴镇金鳌村4社通组道路宽度较小的短板，可满足该金鳌村4社815余名村民的出行和生产生活需要。 | 2022年将大渡口区跳磴镇金鳌村4社2022年通组道路拓宽改造工程完成，满足金鳌村4社815余名村民的出行和生产生活需要。 | 公路宽7.5m长约293m | 达到竣工验收合格标准，达标率达100%。 | 2023年6月修建完成 | 成本控制在6826元/米以内，总投资不超过200万元。 | 无 | 方便村民出行，切实改善金鳌村4社815余名村民的出行和生产生活条件。 | 可持续使用数年，为后续乡村振兴建设提供必要的通行条件 | 90% | 大渡口区乡村振兴局 | 跳磴镇人民政府 | 2022 | 是 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | 200 | 80 | 0 | 120 | 0 | 815人 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 谢姗栅 | 13251391688
10 | 大渡口区跳磴镇石盘村沙沱村金鳌村2022年果园路连接道项目 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 在跳磴镇石盘村、沙沱村、金鳌村三个村修建一条宽约7.5m、总长约720m的产业路，同时对金沙路支线约301m进行拓宽，拓宽至7.5m,并修建排水及支护等设施。 | 新建项目 | 石盘村、沙沱村、金鳌村 | 满足三个村共1000余名村民的出行和生产生活需要 目前正进行设计 | 124名群众参与项目实施监督工作；补齐跳磴镇石盘村沙沱村金鳌村机耕道缺失的短板，可满足三个村共1000余名村民的出行和生产生活需要。 | 2022年在跳磴镇石盘村、沙沱村、金鳌村三个村修一条建宽约7.5m、总长约720m的产业路，同时对金沙路支线约301m进行拓宽，拓宽至7.5m,并修建排水及支护等设施。可满足三个村共1000余名村民的出行和生产生活需要。 | 产业路宽约7.5m、总长约720m的产业路，同时对金沙路支线约301m进行拓宽，拓宽至7.5m, | 达到竣工验收合格标准，达标率达100%。 | 2023年6月修建完成 | 3819元/米，共修建道路1021m，总成本不超过390万元 | 无 | 满足石盘村、沙沱村、金鳌村三个村共1000余名村民的出行和生产生活需要。 | 可持续使用数年，为后续乡村振兴建设提供必要的通行条件 | 90% | 大渡口区乡村振兴局 | 跳磴镇人民政府 | 2022 | 是 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | 390 | 169 | 0 | 221 | 0 | 1000余人 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 谢姗栅 | 13251391688
11 | 2022年大渡口区村（社区）党组织书记乡村振兴轮训 | 就业 | 技能培训 | 按照市委组织部市乡村振兴局《关于开展全市村（社区）党组织书记乡村振兴专题轮训的通知》（渝乡振发〔2022〕77号）精神，安排大渡口区2022年10-12月共25名村（社区）党组织书记参加市级乡村振兴专题轮训。 | 新建项目 | 跳磴镇 | 完成市委组织部市乡村振兴局安排大渡口区2022年10-12月共25名村（社区）党组织书记参加市级乡村振兴专题轮训任务。 | 25名村（社区）党组织书记参加市级乡村振兴专题轮训，可带动所在村（社区）9000多名农村居民更好建设乡村。 | 完成市委组织部市乡村振兴局安排大渡口区2022年10-12月共25名村（社区）党组织书记参加市级乡村振兴专题轮训任务。 | 培训村（社区）党组织书记25人次 | 培训完成率100% | 2022年12月底前完成 | 包括培训费（400元/天）、误工费（40元/天）、交通费（100元/人）、师资费（每期平摊）等。培训费用平均4000元/人，总共不超过10万元。 | 无。 | 可带动所在村（社区）9000多名农村居民更好建设乡村。 | 培训效果至少可持续2年。 | 90% | 大渡口区乡村振兴局 | 大渡口区乡村振兴局 | 2022年 | 是 | 2022-10-20 | 2022-12-01 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9000余人 | 0 | [9 empty] | 张荣杰 | 15123249269

## 勿删
项目类型 | 产业项目 | 就业扶贫 | 易地扶贫搬迁 | 公益岗位 | 教育扶贫 | 健康扶贫 | 危房改造 | 金融扶贫 | 生活条件改善 | 综合保障性扶贫 | 村基础设施 | 村公共服务 | 项目管理费
项目子类型 | 种植养殖加工服务 | 外出务工补助 | 集中安置 | 公益岗位 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 危房改造 | 扶贫小额贷款贴息 | 入户路改造 | 享受农村居民最低生活保障 | 通村、组硬化路及护栏 | 规划保留的村小学改造 | 项目管理费
| 休闲农业与乡村旅游 | 就业创业补助 | 分散安置 |  | 贫困村创业致富带头人创业培训 | 参加大病保险 |  | 扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | 解决安全饮水 | 享受特困人员救助供养 | 通生产用电 | 村卫生室标准化建设
| 光伏项目 | 就业创业培训 |  |  | 参与“学前学会普通话”行动 | 接受医疗救助 |  | 产业保险 | 厨房厕所圈舍改造 | 参加城乡居民基本养老保险 | 通生活用电 | 村幼儿园建设
| 生态扶贫项目 | 技能培训 |  |  | 其他教育扶贫 | 参加其他补充医疗保险 |  | 扶贫小额贷款风险补偿金 |  | 接受留守关爱服务 | 光纤宽带接入 | 村级文化活动广场
| 其他 |  |  |  |  | 参加意外保险 |  | 其他 |  | 接受临时救助 | 产业路
[6 empty] | 接受大病（地方病）救治 |  |  |  |  | 其他