大渡口区商务委

重庆小面商文旅融合体验基地项目

前期策划设计服务采购文件

**（综合评分法）**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 重庆小面商文旅融合体验基地项目前期策划设计服务 | 300000  | 财政预算资金 | 采购预算金额为投标最高限价。 |

**二、资格条件**

（一）资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的办公设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.在社会信用体系中无严重失信记录。

6.具备工程咨询甲级咨信资质或建筑行业（建筑工程）甲级设计资质。

7.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目不接受联合体投标

**三、采购服务内容**

（一）服务内容

1.委托专业机构于9月中旬前编制涵盖义渡古镇、华润万象汇B馆、华润万象汇B馆和天空之湖三个物业选址的方案（含PPT），通过研究确定一个最优选址并对方案进行优化和修改。

2.由专业机构继续对方案进行深化和修改，于9月底前编制完成重庆小面商文旅融合体验基地项目前期策划设计方案（含PPT）。

3.服务机构接受委托任务后，若中途有临时追加任务，按照《政府采购法》相关规定及本文件成交价格为基础双方友好协商。

（二）服务要求

1.前期筹备。中标供应商应作好设计的前期准备工作，组建项目团队，现场实地踏勘，对接各项目业主，调研收集资料。

2.形成初稿。中标供应商根据前期资料，按照采购人要求开展设

计工作，形成初步方案。

3.方案汇报。初步方案应与采购人、各项目业主充分沟通，交换意见，报区政府研究确定需要深化的方案。

4.方案优化。根据沟通意见对方案进行优化和补充。

5.提交正式方案。经完善和确认后，提交正式成果。

**四、服务期**

形成初步方案：自合同签订之日起 10 天。

提交正式成果：自合同签订之日起 25 天。

1. **付款方式**

方案通过最终验收交付成功后，甲方按程序支付乙方合同金额的100%。

1. **联系方式**

采购人：大渡口区商务委

联系人：石老师 宋老师

电 话：023-68838270

地 址：大渡口区商务委602室

**七、其它有关规定**

1.凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市大渡口区政府门户网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

2.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

4.无论谈判结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

**八、评选方法**

综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。报价以投标报价函报价为准，现场不再进行二次报价。

**九、其他**

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**十、供应商提交响应文件**

1.供应商提交响应文件时间：2022年9月5日北京时间09:00 至2022年9月5日北京时间10:00。

2.提交响应文件截止时间：2022年9月5日北京时间10:00。

3.提交响应文件内容：竞标文件、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证明书原件）。

4.提交响应文件地址：大渡口区商务委622 会议室。

5.供应商响应文件正本、副本各壹份。

**十一、评标**

1.评标时间：2022年9月5日 北京时间10：00。

2.评标地点：大渡口区商务委622会议室。

3.经综合评标确定中标结果后，供应商应当按照变动情况提交书面承诺，未提交的供应商作废标处理。

**评审标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准（以下评分标准为举例）** | **说明** |
| 1 | 投标报价 | 10 | 投标总报价与评标基准价（最低报价）相比，每增加 1%扣0.25 分，每减少 1%扣 0.25 分，最多扣 3 分。 | 高于预算限价为无效报价 |
| 2 | 服务部分 | 60 | 服务部分以策划方案的形式体现，包括：1.熟悉大渡口商业环境，了解各重点商业现场情况。（0-10 分）优得 9-10 分，良得 6-8 分，差得 0-5 分。2.对商业、餐饮等有较深入的认知。（0-10 分）优得 9-10 分，良得 6-8 分，差得 0-5 分。3.项目定位符合实际，且富有创意。（0-10 分）优得 9-10 分，良得 6-8 分，差得 0-5 分。4.功能业态策略清晰，落地性强。（0-10 分）优得 9-10 分，良得 6-8 分，差得 0-5 分。5.投入产出测算严谨。（0-10 分）优得 9-10 分，良得 6-8 分，差得 0-5 分。6.服务计划周详合理。（0-10 分）优得 9-10 分，良得 6-8 分，差得 0-5 分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 30 | 团队要求20分。1.项目负责人：具有管理类或经济类博士学位得5分，具有工程咨询类高级职称得5分。满分10分。2.核心成员：具有工程咨询类高级职称的得5分，满分5分。3.其他成员：具有经济类高级职称的得5分，满分5分。 | 提供检查团队组成人员名单（包括社保缴纳证明等材料） |
| 经验10分。在全国范围内为政府部门做过商业策划、课题研究、规划编制等服务的，每提供1份合同或其他有效证明文件的得5分，最高得10分。 | 业绩要求时间2019年1月1日至今。无业绩不得分。 |

**供应商编制响应文件要求**

1. **报价**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的采购。

1.愿意按照谈判采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质文档正本、副本各壹份。

3.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个采购评标过程中，我方若有违规行为，根据有关规定纳入信用体系“失信记录”实施联合惩戒，并向社会公告等给予惩罚。

5.我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

 供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

 **明细报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **相关信息** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 2111 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

1. **服务方案**

*服务方案（格式自定）*

1. **资格条件及其他**

*按照采购文件要求提供扫描件*

**四、其他应提供的资料**

（一）其他资料

1.其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

**五、法定代表人授权委托书（格式）**

**法定代表人授权委托书**

致： （采购人名称）：

 （法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日