八桥党政办发〔2021〕71号

八桥镇党政办公室

关于印发《八桥镇农村人居环境整治百日攻坚

工作方案》的通知

各村（社区），机关各科室：

现将《八桥镇农村人居环境整治百日攻坚工作方案》印发给你们，请认真组织实施抓好落实，于9月20日前将推进落实情况报镇农村人居环境整治领导小组办公室。

八桥镇党政办公室

2021年9月10日

八桥镇农村人居环境整治百日攻坚工作方案

为巩固国家卫生区、人居环境三年整治成果，持续高效推进乡村振兴建设，根据《区委主要领导有关工作要求交办函》（大渡口委督指函〔2021〕6号）“加强沿主干道两侧农村人居环境整治”、《重庆市大渡口区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于开展2021年村庄清洁行动夏季战役系列活动的通知》（渝农居组办〔2021〕7号）、《重庆市大渡口区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于开展村庄清洁百日攻坚的紧急通知》（渡农居组办〔2021〕3号）要求，结合我镇实际，制定本方案：

一、全面开展农村人居环境重点整

（一）抠准“死角”彻底整治，重点清理沿主次干道路道路沿线及两侧卫生整治；清除农村成堆、散落的生活垃圾及公共区域长期堆放“无人管”的陈年垃圾；对村内沟渠、公路边沟等进行彻底清理，清掏淤泥杂物，消除黑臭水体。

（二）持续做好辖区日常保洁工作，突出主次干道、房前屋后、院坝、河库（伏牛溪河）“四大区域”的清扫工作，整治房前屋后乱堆乱放，保持农户厕所清洁卫生，家禽集中圈养，粪便集中收集，实现资源化利用，进一步规范大件垃圾的堆放，设置大件垃圾临时堆放点，并定期进行清理。

（三）加强市容市貌环境卫生管理，全面清理乱摆摊设点等违反市容市貌管理规定等问题，督促做好精细化作业管理，严格清扫保洁标准，加强道路两边、绿化带、树窝等细节部位清理力度。

- 持续推进村庄清洁百日攻坚行动

各单位严格按照“五清理一活动”整治标准，即清理“蓝棚顶”、清理无人居住的废旧房、清理房前屋后杂物堆、清理田间地头废弃物、清理管线“蜘蛛网”、深入开展爱国卫生运动，落实村庄清洁百日攻坚行动。

（一）明确责任分工。针对各类环境卫生及“死角”问题，各村社区要结合实际情况细化整治措施，组织村社干部、动员居民群众，逐一整治，确保整改落实到位。每周开展1次“全面动手日”活动，动员群众对庭院、房前屋后、楼栋卫生进行打扫，规范房前屋后柴草、杂物等物品；对公共区域，由村（社区）组织干部群众、志愿者等开展志愿服务活动统一清扫，做到屋内屋外、村内院外同步清理、彻底整治。 （牵头科室：规建环办、卫健办；责任单位：各村、社区）

（二）明确工作重点。重点整治沿主干道两侧及村与村、社与社、户与户、小区与小区连接处的“三不管”公共区域，扎实开展“五清理一活动”； 督促征地已交地区域的管护单位，落实管护责任人，及时新建、修复围挡，严防外来车辆随意倾倒建筑垃圾；整治清理田间地头蓝顶棚，柴草堆、粪污堆、沙石堆、杂物堆和乱搭乱建的鸡鸭窝棚；清理整治主次干道人行道、城市绿地、道路上违规设置广告牌，清理拆除擅自在主次干道天桥、护栏、行道树、路灯杆上牵挂的布幅标语、彩旗、吊旗等广告，拆除破损、过期的公益宣传、电线杆上的广告、牛皮癣、不文明的警示提示标语等，做到清洁有序，干净整洁。（牵头科室：规建环办、征地办、农服中心；责任单位：各村、社区）

三、广泛宣传干部带头引导群众参与

充分发挥镇、村社区两级党组织战斗堡垒作用、党员干部先锋模范作用，镇机关干部职工下沉服务，同联系村、社区一起开展村庄清洁行动和“全民动手日活动”，做给群众看、带领群众干，让确保住居环境干净整洁成为群众的自觉行为。充分利用微信QQ群、标语横幅等媒介宣传发动，进村入户广泛宣传，营造浓厚氛围，提高群众的主动性、积极性。（牵头科室：文服中心；责任单位：各村、社区）

四、强化组织领导，确保取得实效

本次农村人居环境整治攻坚坚持“属事属地”原则，持续巩固农村生活垃圾治理成果，彻底改善农村环境“脏乱差”现象。

（一）层层落实工作责任。各村社区要严格落实属地管理责任，按照“日巡查、周通报、月调度”的要求，参照国家卫生区的标准，抓好对环境卫生的日常管理工作。村社区党组织书记要履行好“清洁指挥长”职责，分别负责组织辖区本次攻坚工作。要发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员干部先锋模范作用，发动群众、组织群众，确保工作落地见效。为更精确化进行人居环境整治工作，特制订八桥镇人居环境整治百日攻坚任务分解表（附件2）。

（二）建立公开监督机制。对重点项目、百日攻坚清洁行动任务分解表（见附件2、3）中的工作，农服中心、规建环办将组织专门力量检查、暗访并定期通报。

（三）及时报送进展情况。即日起至11月底，各村要根据工作任务、工作重点，认真组织开展人居环境整治百日攻坚工作，于每周四12点前将整治工作进展情况（每个村提供若干组不同区域问题整治前、中、后的图片及说明）、统计表（见附件1）及将整治工作开展情况及经验做法（包括文字、图片、视频材料等）报送农服中心。各社区将“全民动手日”活动信息报送至农服中心。

附件：1.八桥镇村庄清洁百日攻坚行动统计表（格式）

2.八桥镇2021年村庄清洁行动百日攻坚任务分解表

3.八桥镇主（次）干道两侧人居环境整治重点项目表

附件1

八桥镇村庄清洁百日攻坚行动统计表（格式）

时间：   年   月   日                      填报人：              联系电话：

| 镇 | 参与单位数（个） |  | 参与人员数（人） |  |  |  |  |  | 宣传动员 |  |  | 整治成效 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总人数 | 其中 |  |  |  |  | 发放宣传资料（张） | 悬挂宣传标语（个） | 电视、报纸等媒体宣传次数 | 清理积存或散落垃圾（吨） | 清理沟渠（公里） | 清理废弃秸秆、农膜及露天堆放农业废弃物（吨） | 集中开展大扫除、大清洁的户数 | 其他成效（可另附页说明） | 农村受益群众人数 |
|  | 村（社区） | 其它 |  | 镇机关干部 | 村（社区）“两委” | 党员 | 志愿者 | 群众 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

、

附件2

八桥镇2021年村庄清洁行动百日攻坚任务分解表

| 序号 | 责任村社 | 任务内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各村、社区 | 沿主次干道两侧环境卫生整治 | 9月1日至9月20日 |  |
| 2 |  | 各村社区辖区内日常保洁 | 每日 |  |
| 3 |  | 清理伏牛溪河段及其他湖库漂浮物及周边垃圾 | 每周 |  |
| 4 |  | 组织党员干部、志愿者开展清洁卫生活动 | 9月至11月 |  |
| 5 |  | 全面消除暴露垃圾、陈年垃圾 | 9月至10月 |  |
| 6 |  | 集中清理沟渠、公路边沟 | 9月 |  |
| 7 |  | 加强清扫力度，集中消除卫生死角 | 9月至10月 |  |
| 8 |  | 动员居民开展“全民动手日”活动 | 每周 |  |
| 9 |  | 全面巩固清洁百日攻坚工作成效 | 11月中旬至攻坚战结束 |  |

附件3

八桥镇主（次）干道两侧人居环境整治重点项目表

| 序号 | 整治范围 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梓塘6、8社 | 桥梓塘6、8社片区整治 | 1.做好日常保洁工作；2.加快征地拆迁进程。 | 规建环办、征地办、桥梓塘村 | 9月20日前完成并长期坚持 |  |
| 2 | 五一、互助片区 | 五一、互助片区整治 | 1.清扫辖区内道路沿线及两侧暴露垃圾；整齐堆放庭院杂物，清扫房前屋后垃圾，保持厕所卫生；清掏沟渠；家禽圈养，粪污集中收集。 2.加快征地拆迁进程。 | 规建环办、征地办、农服中心、五一村、互助村 | 9月20日前完成并长期坚持 |  |
| 3 | 民乐村7社 | 民乐村7社片区整治 | 1.做好日常保洁工作； 2.加快征地拆迁进程； | 规建环办、征地办、民乐村 | 9月20日前完成并长期坚持 |  |
| 4 | 凤阳村3、4、5社 | 凤阳村3、4、5社片区整治 | 1.做好日常保洁工作，清扫辖区内道路沿线及两侧暴露垃圾等； 2.加快征地拆迁进程。 | 规建环办、征地办、凤阳村 | 9月20日前完成并长期坚持 |  |
| 5 | 公民村3、4、9、10社 | 公民村3、4、9、10社片区整治 | 1.做好日常保洁工作，清扫辖区内道路沿线及两侧暴露垃圾等； 2.加强市容市貌环境卫生管理； 3.加快征地拆迁进程。 | 规建环办、征地办、公民村 | 9月20日前完成并长期坚持 |  |
| 6 | 民新村5、6社 | 申佳子溪苑农贸市场周边环境整治、 民新村5、6社 | 农贸市场：做好商户门前和市场内部清洁卫生管理，及时处置垃圾收运等问题。 民新村5、6社：1.做好日常保洁工作，清扫辖区内道路沿线及两侧暴露垃圾等；2.加快征地拆迁进程。 | 规建环办、 民新村 | 9月20日前完成并长期坚持 |  |
| 7 | 八桥村8、9社 | 森隆小区周边片区整治 | 1.做好日常保洁工作，清扫道路沿线及两侧垃圾、成堆暴露垃圾等； 2.加快征地拆迁进程。 | 规建环办、征地办、八桥村 | 9月20日前完成并长期坚持 |  |
| 8 | 八一村村委会周边 | 曾洪平房屋周边、八一新村小区片区整治 | 曾洪平房屋周边：1.做好日常保洁工作，清扫房前屋后及周边暴露垃圾等；2.加强市容市貌环境卫生管理；3.加快征地拆迁进程。 八一新村小区：做好日常保洁工作，清扫小区周边暴露垃圾等。 | 规建环办、征地办、八一村 | 9月底前完成并长期坚持 |  |
| 9 | 新华村10社 | 华生园周边片区整治 | 1.做好日常保洁工作，清扫辖区内道路沿线及两侧暴露垃圾等； 2.规范华生园周边游摊管理，督促华生园做好经营范围及停车场周边的清扫保洁工作； 3.加快征地拆迁进程。 | 规建环办、征地办、文服中心、新华村 | 9月20日前完成并长期坚持 |  |

八桥镇党政办公室                        2021年9月10日印发