八桥党政办发〔2021〕15号

八桥镇党政办公室

关于印发《八桥镇2021年生活垃圾分类工作方案》的通知

各村（社区），机关各部门：

《八桥镇2021年生活垃圾分类工作方案》已经镇党委研究同意，现印发给你们，请严格按照要求抓好贯彻落实。

八桥镇党政办公室

2021年2月9日

八桥镇2021年生活垃圾分类工作方案

为深入贯彻党的十九届四中、五中全会精神，认真落实“普遍推行垃圾分类和资源化利用制度”的要求，按照《大渡口区落实〈重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022年）〉工作方案》的要求，结合我镇实际，制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平生态文明思想和关于生活垃圾分类工作的系列重要指示精神，以“减量化、资源化、无害化”为目标，坚持“全生命周期管理、全过程综合治理、全区域统筹实施、全社会普遍参与”，按照加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成的要求，全面深化生活垃圾分类体系建设，形成党建引领、政府推动、全民参与、市场运作、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类管理体系，推动我镇生活垃圾分类工作取得新突破，为大渡口建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”提供有力支撑。

二、工作目标

建设生活垃圾分类示范社区5个；所有社区生活垃圾分类投放环境基本达标；新接房小区楼层不设桶；在双山片区及公租房片区分别设置两个两网融合服务点，实现生活源再生资源与其他类别生活垃圾的统一分类交投、分类收运和资源循环利用，提高生活垃圾分类减量的实效；厨余垃圾收集量达到26吨/日；垃圾分类回收利用率达到38%以上；确保市民知晓率达100%，参与率达90%以上，投放准确率达80%以上。完成4个及以上成熟小区楼道撤桶工作。

三、主要任务

（一）各个社区应根据工作实际情况，制定辖区生活垃圾分类工作方案或工作计划。创建双城社区、万有社区、丽景社区、融城社区、五一社区为我镇的垃圾分类示范社区，建立可推广、可复制的示范模式。其余各社区生活垃圾分类投放环境基本达标，并参照学习示范社区先进的工作模式。

（二）建立由镇政府、社区、物业公司、党员群众组成的垃圾分类“四位一体”的工作机制，积极参与推动社区生活垃圾分类，深入开展“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，形成共建共治共享社区生活垃圾分类模式。

（三）组织社区、物业公司等单位相关负责人到本区或外区生活垃圾分类示范单位、百果园环保教育基地观摩学习。

（四）镇机关、各社区办公点等场所全面开展生活垃圾强制分类，推动绿色采购、绿色办公，推广使用可循环利用物品，公共机构减少使用一次性用品。

（五）指导辖区物业公司在每个小区建设一个有害垃圾临时存放点，建立辖区生活源有害垃圾、可回收物的收运体系。

（六）优化微信公众号“德分宝”激励机制，利用积分奖励鼓励带动群众参与垃圾分类、发动群众积极性，提高生活垃圾分类准确率。

（七）每月按照活动计划开展主题宣传活动、入户宣传等宣传活动（活动计划见附件二）。

（八）在辖区公共区域设置垃圾分类宣传标语营造辖区宣传氛围。

（九）加快推行居民小区楼层撤桶、定时定点投放。引导居民对家庭厨余垃圾滤出水分后投放，单独投放有害垃圾，鼓励出售可回收物。完成辖区中交丽景香悦岭、香漫岭、铭鑫鼎尚源、爱与山B区、爱与山C区的楼层撤桶工作。

（十）在5个示范社区建设5个定时定点投放设施，和5个两网融合服务点，积极推广“线上线下相结合”的再生资源回收模式。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立八桥镇生活垃圾分类工作领导小组，镇党委书记刘理国、镇长雷松担任组长，镇党委副书记张毅成担任常务副组长，镇领导班子其他成员担任副组长，镇机关各科室、村、社区、辖区物业公司负责人为成员，统筹协调和落实生活垃圾分类指导工作。领导小组办公室设在镇规划建设管理环保办，由规划建设管理环保办主任负责日常工作。

（二）压实工作责任。机关各部门、各社区要严格按照生活垃圾分类工作责任分工和职能职责，切实落实工作责任，积极开展生活垃圾分类。镇政府层面：明确专人负责辖区生活垃圾分类指导员工作，组建镇级分类指导员队伍，每个社区由镇人民政府至少落实1名镇级分类指导员开展指导工作。负责建立辖区生活垃圾分类指导员制度，督促、指导社区和公共机构、企业组建分类指导员队伍；组织对分类指导员开展培训；对社区分类指导员工作进行指导和管理；建立管理制度和激励机制并做好记录、存档。

1.社区层面：要明确专人负责辖区生活垃圾分类指导员工作，组建分类指导员队伍，且满足垃圾分类指导工作的需要。开展分类指导员培训，明确细化垃圾指导员工作职责、要求，加强对分类指导员的管理；督促、指导辖区物业管理企业、环卫作业市场化企业、公共机构等落实指导员制度工作。

2.物业企业层面：要制定生活垃圾分类日常管理措施，建立生活垃圾分类管理台账；按照主题活动宣传计划开展宣传工作，指导和监督商户和个人进行生活垃圾分类投放，对不符合分类要求的行为予以劝告、制止；按要求设置生活垃圾分类收集容器，并保持分类收集容器齐全、完好、整洁。将分类投放后的生活垃圾集中收集到满足运输条件、符合环境控制要求的地点贮存；在签订物业服务合同时，约定生活垃圾分类投放、收集的要求。实行清扫保洁服务外包的，将生活垃圾分类收集的要求纳入清扫保洁服务合同；体积大、整体性强或者需要拆分在处置的大件垃圾，应当预约回收企业上门收集或者投放到指定地点。

（三）强化党建引领。全镇要建立党委统一领导、党政齐抓共管、全社会积极参与的工作机制，充分发挥基层党组织和党员干部的带头作用。将党建引领具体落实到基层党建工作中，具体落实到每个党员的行动中，以机关部门、社区（村）委会带头示范，发挥好党政机关等公共机构垃圾分类率先示范带动作用。发动党员骨干、热心市民、志愿者等参与、监督生活垃圾分类，形成社区（村）党组织、居（村）委会、业委会、物业企业、志愿者一体推进的工作格局。

（四）加强考核督办。进一步加强检查考评力度，镇规环办定期对工作推进不力、配合不力的社区、物业公司加大通报力度，不定期开展工作督查。各社区要分别建立完善本辖区的检查考核机制，并制定检查计划。通过检查、交办、督办推进居民区、公共机构、相关企业生活垃圾分类工作，确保圆满完成区城管局级下达的三年行动计划目标任务。

附件：1.2021年垃圾分类工作计划表

2.2021年生活垃圾分类主题宣传活动计划表

附件1

2021年垃圾分类工作计划表

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇机关、各社区办公点全面开展生活垃圾强制分类，推广可循环利用物品，公共机构减少使用一次性用品。 | 规建环办 党政办 各社区 | 3月底开始实施并长效保持 |  |
| 2 | 全镇各社区、各小区生活垃圾分类投放环境基本达标。 | 各社区 物业公司 | 4月底 |  |
| 3 | 撤除铭鑫鼎尚源、中交丽景香漫岭楼层垃圾桶。 | 规建环办 五一社区 物业公司 | 5月底 |  |
| 4 | 每个小区建设一个有害垃圾临时存放点，建立辖区生活源有害垃圾、可回收物的收运体系。 | 各社区 物业公司 | 6月底 |  |
| 5 | 利用德分宝微信公众号形成积分奖励机制，撤除爱与山B区楼层垃圾桶。 | 文服中心 规建环办 各社区 物业公司 | 7月底 |  |
| 6 | 由示范社区负责在辖区内选址，在5个示范社区各建设一个建设定时定点投放设施和一个两网融合服务点。 | 规建环办 各社区 物业公司 | 8月-9月底 |  |
| 7 | 撤除爱与山C区楼层垃圾桶 | 规建环办 融城社区 物业公司 | 10月 |  |
| 8 | 对辖区示范社区建设情况和分类投放环境进行验收，对相关工作资料进行检查。 | 规建环办 | 11月 |  |
| 9 | 对辖区各单位垃圾分类工作进行考评 | 规建环办 | 12月 |  |

附件2

2021年生活垃圾分类主题宣传活动计划表

| 时间安排 | 活动主题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1-2月份 | 开展“垃圾分类·时尚过年”活动 | 各社区及相关部门 |
| 3月份 | 开展新学期垃圾分类“致家长的一封信”、“见‘圾’行事·从我做起”活动； 结合三八妇女节，开展“垃圾分类·美家美妇”活动；开展“3·19”城市管理服务主题周暨“垃圾分类·人民城市为人民”活动 |  |
| 4月份 | 结合世界健康日开展“垃圾分类一小步·健康文明一大步”活动 |  |
| 5月份 | 开展“垃圾分类·共筑生态文明”青年志愿者新时代文明实践活动 |  |
| 6月份 | 结合世界环境日和六一儿童节，开展“垃圾分类·创建无废城市”和“‘童’心协力·小手拉大手”等垃圾分类宣传活动 |  |
| 7月份 | 开展“垃圾分类·党员在行动”主题党日系列活动 |  |
| 8月份 | 深入开展机关企事业单位垃圾分类相关活动 |  |
| 9月份 | 开展垃圾分类“开学第一课”和垃圾分类“小手拉大手”活动 |  |
| 10月份 | 结合“文明新生活”志愿服务活动开展垃圾分类宣传 |  |
| 11月份 | 利用巾帼志愿者队伍开展“垃圾分类·绿色生活美万家”活动 |  |
| 12月份 | 开展商圈、广场、公园、车站码头等公共场所垃圾分类相关活动 |  |
| 备注 | 融城社区在8月份增加“驻军部队垃圾分类”活动，各社区按计划表落实活动的开展。 |  |

八桥镇党政办公室                          2021年2月9日印发