渡茄街发〔2021〕 25 号

大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

关于印发《茄子溪街道国卫复审工作实施方案》的通知

各社区，街道各科室(中心、所、站）：

经街道党工委会审议同意，现将《茄子溪街道国卫复审工作实施方案》印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2021年4月13日

茄子溪街道国卫复审工作实施方案

为全面巩固和提升国家卫生区创建成果，高标准做好国家卫生区复审的各项工作，确保顺利通过国家卫生区复审。根据街道党工委、办事处的工作部署，结合我街道实际，特制订国卫复审工作方案。

一、指导思想

以《国家卫生城市标准》（2014版）为依据，认真落实大渡口区人民政府会议和文件精神，巩固国家卫生区成果，努力改善人民生活环境，进一步提高辖区卫生整体水平，促进街道经济发展和社会进步。

二、工作目标

依照《国家卫生城市标准》精心组织，落实责任，周密部署，采取有效措施，全面巩固和提升国家卫生区创建成果，高标准做好国家卫生区复审的各项工作，确保顺利通过国家卫生区复审，全面提升辖区的综合公共卫生水平。

三、复审方式及步骤

（一）国家爱卫会专家组以暗访的方式进行复审，评分标准实行1000分制，暗访总分达到800分以上，复审通过；暗访总分750 —800分之间限期整改；暗访总分低于750分，国家卫生区命名将暂缓确认，延至下一年度重新复审。

（二）复审分为两步：一是重庆市爱卫会专家组于2021年4月中旬完成对我区的明查和暗访；二是全国爱卫会专家组6月前完成复审暗访检查。

四、工作要求

国家卫生区复审工作需要辖区居民群众广泛参与，各科室、各社区要严格按照统一部署和要求，高度重视，精心组织，周密计划，科学安排，扎实推进，采取科学有效的管理措施，确保复审顺利通过。

（一）强化领导，思想统一。成立国家卫生区复审工作领导小组，由街道党工委书记、办事处主任任组长，街道分管领导任副组长，相关科所室负责人、各社区书记为成员；实行国家卫生区目标责任制和街道主要领导、分管领导、科室负责人和社区书记包片负责制。针对国家卫生区复审工作中的一些重点、难点和遗留的问题，负责人要亲自深入一线，靠前指挥，实实在在地解决问题，做到思想统一，步调一致，确保国家卫生区复审通过。

（二）明确职责，强化落实。街道责任科室、各社区按照职责任务和指标分解的具体要求，抓好各项工作的落实，确保职责任务得到落实，使国家卫生区复审工作顺利推进。

（三）狠抓重点，长效保持。对照《国家卫生城市标准》（2014版）的内容标准，结合街道社区实际情况，主动作为，逐一摸排，制定工作台账，形成整治方案，集中抓好各项整治。我街道背街小巷基础设施老化，公共区域破损较多，街道将对背街小巷基础设施和公共环境进行广泛整治，提升改善，让居民群众切实感受到国卫复审对他们日常生活的改善，支持和参与国卫的自觉性得到加强，确保各项指标圆满达标。

（四）广泛宣传，全民动员。要通过各种宣传载体，全方位、立体式地开展国卫宣传，积极抓好国卫公益宣传，形成全民皆知、全民动员、全民参与、全民行动的良好氛围。通过广泛深入开展国卫宣传活动，确保群众文明卫生意识得到提高，支持和参与国卫的自觉性得到加强。

（五）加大执法，形成合力。要切实做到尽心尽责，管理到位，秉公执法，文明执法，加强对城区市容市貌、交通秩序、卫生秩序、市场秩序、施工现场秩序的有效管理。对违法占道、流动经营、车辆乱停乱放、乱倒垃圾、乱贴乱画、乱搭乱建等老大难问题，各科室、各社区要积极配合区相关职能部门开展联合执法，对发现的问题进行彻底根治。

（六）加强督导，长效管理。街道督查督办组将定期不定期开展督查，将督查情况报相关领导，并纳入季度考核。

五、街道机关工作人员下社区参与“全民动手日”大整治活动安排

（一）人员安排

街道机关工作人员，均须按照街道统一安排，在规定时间段，除必须在办公室值守的人员外，到所联系社区参加“全民动手日”大扫除活动；各社区要进行搬家式的环境卫生大清扫，促使辖区的环境卫生面貌都有明显改观。

（二）时间安排

2021年4月中旬前完成集中整治和复审迎检的各项准备工作；4月中旬至6月集中力量保持、巩固整治成果。

（三）任务要求

要分工协作，相互配合，各社区的联系领导要深入一线，靠前指挥。街道机关及社区工作人员要处理好本职工作与国卫复审迎检工作的关系，发扬不怕脏、不怕累、特别能吃苦的精神，配合社区把国卫迎检的各项工作任务做实、做细，务求收到实效。各科室、社区要通力配合，齐心协力做好国卫复审迎检期间的各项准备工作，确保国家卫生区复审工作通过检查验收，达到预期的目标。

附件：1．茄子溪街道国家卫生区复审工作领导小组成员名单

2．茄子溪街道迎接国家卫生区复审目标责任分解表

附件1

茄子溪街道国家卫生区复审工作领导小组

成员名单

为做好2021年国家卫生区复审工作，进一步加强组织领导、协调督导力度，经研究决定，成立茄子溪街道国家卫生区复审工作领导小组，具体名单如下：

组  长：毕  伟    街道党工委书记

但宁伟    街道党工委副书记、街道办事处主任

副组长：王渝海    街道党工委委员、人大工委主任

王友声    街道党工委副书记

张红英    街道党工委委员、纪工委书记

刘  婷    街道党工委委员、办事处副主任

夏  畅    街道党工委委员、办事处副主任、政法书记

袁  勇    街道党工委委员、办事处副主任、武装部长

钟  静    街道党工委委员、组织委员

胡  晓    街道党工委委员、宣传委员、统战委员

万迎春    街道党工委委员、办事处副主任

成员单位：党政办、党建办、民社办、规环办、应急办、征收办、社服中心、文服中心、执法大队、茄子溪街道市场监管所、茄子溪派出所、茄子溪街道社区卫生服务中心、刘家坝社区、伏牛溪社区、陈滨社区、新港社区、惠丰社区、兴盛社区、园林社区、永丰社区、江州社区、桥口社区。

领导小组下设国家卫生区复审工作领导小组办公室和11个职能组，由王友声同志兼任办公室主任，肖朝阳同志任副主任。

11个职能组为：

（一）爱国卫生组织管理组

组  长：王友声  街道党工委副书记

胡  晓  街道党工委委员、宣传委员、统战委员

牵头科室：街道社服中心

联络员：肖朝阳  街道社服中心工作人员

刘玉萍  街道党建办工作人员

职  责：负责统筹协调国卫复审相关工作，完成《标准》中爱国卫生组织管理中的各项指标。

（二）健康教育和健康促进组

组  长：王友声  街道党工委副书记

刘  婷  街道党工委委员、办事处副主任

胡  晓  街道党工委委员、宣传委员、统战委员

牵头科室：街道社服中心

联络员：肖朝阳  街道社服中心工作人员

何丽霞  街道文服中心工作人员

袁晓雪  街道社区事务中心主任

职  责：负责完成《标准》中健康教育和健康促进中的各项指标。

（三）市容环卫与环境保护组

组  长：万迎春  街道党工委委员、办事处副主任

牵头科室：街道规环办、街道执法大队

联络员：黄  华  街道规环办工作人员

郑孝敬  街道执法大队工作人员

职  责：负责完成《标准》中市容环境卫生与环境保护的各项指标。

（四）农贸市场卫生组

组  长：万迎春  街道党工委委员、办事处副主任

牵头科室：街道规环办、街道执法大队、茄子溪街道市场监管所

联络员：黄  华  街道规环办工作人员

郑孝敬  街道执法大队工作人员

黄金林  茄子溪街道市场监管所副所长

职  责：负责完成《标准》中农贸市场卫生的各项指标。

（五）食品安全组

组  长：王友声   街道党工委副书记

副组长：肖朝阳   街道社服中心工作人员

牵头科室：街道社服中心、茄子溪街道市场监管所

联络员：肖朝阳   街道社服中心工作人员

黄金林   茄子溪街道市场监管所副所长

职  责：负责完成《标准》中食品安全的各项指标。

（六）重点场所卫生组

组  长：胡  晓  街道党工委委员、宣传委员、统战委员

牵头科室：街道文服中心

联络员：何丽霞   街道文服中心工作人员

职  责：负责完成《标准》中重点场所的各项指标。

（七）病媒生物预防控制组

组  长：王友声   街道党工委副书记

牵头科室：街道社服中心

联络员：肖朝阳   街道社服中心工作人员

职  责：负责完成《标准》中病媒生物预防控制的各项指标。

（八）公共卫生与医疗服务组

组  长：王友声   街道党工委副书记

牵头科室：街道社服中心

联络员：肖朝阳   街道社服中心工作人员

职  责：负责完成《标准》中公共卫生与医疗服务的各项指标。

（九）社区卫生组

组  长：刘  婷   街道党工委委员、办事处副主任

牵头科室：街道民社办

联络员：袁晓雪  街道社区事务中心主任

职  责：负责完成《标准》中社区与单位卫生的各项指标。

（十）企事业单位卫生组

组  长：袁  勇  街道党工委委员、办事处副主任、武装部长

牵头科室：街道应急办

联络员：谭银海   街道应急办工作人员

职  责：负责完成《标准》中社区与单位卫生的各项指标。

（十一）督查督办组

组  长：毕  伟   街道党工委书记

但宁伟   街道党工委副书记、街道办事处主任

副组长：张红英   街道党工委委员、纪工委书记

联络员：周茂萍   街道党建办工作人员

刘玉萍   街道党建办工作人员

职  责：负责对各职能组的工作进度进行监督检查考核，定期通报。

附件2

茄子溪街道迎接国家卫生区复审目标责任分解表

| 分类 | 序号 | 考核指标 | 责任领导 | 牵头科室 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱国卫生组织管理组 | 1 | （1） 认真贯彻落实《国务院关于加强爱国卫生工作的决定》，将爱国卫生工作纳入街道工作议事日程，列入社会经济发展规划。 | 王友声 胡 晓 | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）主要领导高度重视，各科室、各社区、相关单位和广大群众积极参与爱国卫生工作和国家卫生区复审工作。 |  | 社服中心 | 各科室 各社区 | 2021年4月 |
|  | 2 | （1）街道各科室、各社区分工明确、职责落实。 |  | 社服中心 | 各社区 各单位 | 2021年4月 |
|  |  | （2）街道办事处配备专兼职爱国卫生工作人员，社区居委会协调做好爱国卫生工作。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 3 | （1）积极开展卫生社区、卫生单位等创建活动。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）在辖区内广泛开展爱国卫生教育宣传活动。 |  | 党建办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 4 | （1）畅通街道爱国卫生建议与投诉平台：68550533。认真核实和解决群众反映的问题。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）群众对卫生状况满意率≥90%。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
| 健康教育和健康促进组 | 1 | （1）以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容，广泛开展健康教育和健康促进活动。 | 王友声 刘 婷 胡 晓 | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （3）健康教育网络健全，各主要媒体设有健康教育栏目。 |  | 文服中心 | 党建办 各社区 | 2021年4月 |
|  | 2 | （1）车站、港口、广场和公园等公共场所设立的电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。 |  | 文服中心 | 党建办 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）社区（城中村、城乡结合部）、医院、学校等积极开展健康教育活动。 |  | 社服中心 民社办 文服中心 | 社服中心（医院） 民社办（社区） 文服中心（学校） 各社区 | 2021年4月 |
|  | 3 | （1）广泛开展全民健身活动，机关、企事业单位落实工作场所工间操制度。 |  | 文服中心 | 各科室 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）80%以上的社区建有体育健身设施。 |  | 文服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （3）经常参加体育锻炼的人数比率达到30%以上。 |  | 文服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （4）每千人口至少有2名社会体育指导员。 |  | 文服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 4 | （1）深入开展禁烟、控烟宣传活动，禁止烟草广告。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）开展无烟学校、无烟机关、无烟医疗卫生机构等无烟场所建设。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （3）室内公共场所、工作场所设置禁止吸烟警语和标识。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
| 市容环卫与环境保护组 市容环卫与环境保护组 市容环卫与环境保护组 | 1 | （1）市容环境卫生达到《城市容貌标准》要求。 | 万迎春 | 规环办 | 各科室 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）建成数字化城管系统，并正常运行。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （3）城市主次干道和街巷路面平整，主要街道无乱张贴、乱涂写、乱设摊点情况，无乱扔、乱吐现象，废物箱等垃圾收集容器配置齐全，城区无卫生死角，城市立面整洁，户外广告、牌匾设置规范，绿化带内无垃圾。 |  | 规环办 执法大队 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （4）城市河道、湖泊等水面清洁，岸坡整洁，无垃圾杂物，无直排污水现象。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 2 | （1）生活垃圾收集运输体系完善，垃圾、粪便收集运输容器、车辆等设备设施全面实现密闭化，垃圾、粪便日产日清，无散落垃圾和积存污水，无苍蝇孳生。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （3）待建工地管理到位，规范围挡，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 |  | 规环办 执法大队 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 3 | （1）生活垃圾、污水、粪便无害化处理设施建设、管理和污染防治符合国家有关法律、法规及标准要求。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）推行生活垃圾分类收集处理，餐厨垃圾初步实现分类处理和管理，建筑垃圾得到有效处置。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 4 | 辖区生活垃圾无害化处理率≥90%，生活污水集中处理率≥85%。 | 万迎春 万迎春 | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 5 | （1）生活垃圾转运站、公共厕所等环卫设施符合《城镇环境卫生设施设置标准》、《城市公共厕所卫生标准》等要求，数量充足，布局合理，管理规范。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）公厕免费开放，设施完好，无异味。城市主次干道、车站、港口、酒店等公共场所的公厕不低于二类标准。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 6 | （1）集贸市场管理规范，配备卫生管理和保洁人员，环卫设施齐全。卫生制度、功能分区平面图及健康教育宣传，农药残留实时公示。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）临时便民市场采取有效管理措施，保证周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。 |  | 规环办 执法大队 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （3）达到《标准化菜市场设置与管理规范》要求的农副产品市场比例≥70%。划行规市合理，亮证经营，设施设置规范，公厕免费设施良好。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 7 | 活禽销售市场的卫生管理规范，设立相对独立的经营区域，按照动物防疫有关要求，实行隔离宰杀，落实定期休市和清洗消毒制度，对废弃物实施规范处理。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 8 | （1）社区和单位建有卫生管理组织和相关制度, 卫生状况良好，环卫设施完善，垃圾日产日清，公共厕所符合卫生要求。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）道路平坦，绿化美化，无违章建筑，无占道经营现象。 |  | 规环办 执法大队 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 9 | 市场、饮食摊点等商业服务设施设置合理，管理规范。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 10 | （1）城中村及城乡结合部配备专人负责卫生保洁，环卫设施布局合理，垃圾密闭收集运输，日产日清，清运率100%。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）有污水排放设施。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （3）公厕数量达标，符合卫生要求。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （4）路面硬化平整，无非法小广告，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。 |  | 规环办 执法大队 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （5）无违规饲养畜禽。 |  | 规环办 执法大队 | 各社区 | 2021年4月 |
| 市容环卫与环境保护组 | 1 | 近3年辖区内未发生重大环境污染和生态破坏事故。 | 万迎春 | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 2 | （1）贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》，环境空气质量指数。 (AQI)或空气污染指数（API）不超过100的天数≥300天，环境空气主要污染物年均值达到国家《环境空气质量标准》二级标准。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）贯彻落实《秸秆禁烧和综合利用管理办法》，秸秆综合利用率达到100%，杜绝秸秆焚烧现象。 |  | 规环办 执法大队 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 3 | 贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，集中式饮用水水源地一级保护区水质达标率100%，安全保障达标率100%，城区内水环境功能区达到要求，未划定功能区的无劣五类水体。 |  | 规环办 | 各社区 | 2021年4月 |
| 重点场所卫生组 重点场所卫生组 | 1 | （1）贯彻落实《公共场所卫生管理条例》，开展公共场所卫生监督量化分级工作。 | 胡 晓 胡 晓 | 文服中心 | 社服中心 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）公共场所卫生许可手续齐全有效，从业人员取得有效健康合格证明，亮证经营，有群众监督举报电话。 |  | 文服中心 | 社服中心 各社区 | 2021年4月 |
|  | 2 | 小浴室、小美容美发、小歌舞厅、小旅店、小餐饮店、小食品店等经营资格合法，室内外环境整洁，硬件设施符合相应国家标准要求，从业人员取得有效健康合格证明。有消毒保洁措施，内外环境整洁，有禁烟标识，理发店有皮肤病专用工具，浴池有禁止性病皮肤病患者入浴标识。 |  | 文服中心 | 社服中心 各社区 | 2021年4月 |
| 食品安全组 | 1 | 贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，建立健全食品安全全程监管工作机制，近3年未发生重大食品安全事故。 | 王友声 | 茄子溪街道市场监管所 | 社服中心 各社区 | 2021年4月 |
|  | 2 | （1）食品生产经营单位内外环境卫生整洁，无交叉污染，食品储存、加工、销售符合卫生要求。 |  | 茄子溪街道市场监管所 | 社服中心 规环办 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）对无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。 |  | 茄子溪街道市场监管所执法大队 | 社服中心 各社区 | 2021年4月 |
|  | 3 | （1）餐饮业、集体食堂餐饮服务食品安全监督量化分级管理率≥90%。 |  | 茄子溪街道市场监管所 | 社服中心 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）醒目位置亮证经营，食品从业人员取得有效的健康合格证明。有卫生管理制度，群众监督举报电话。 |  | 茄子溪街道市场监管所 | 社服中心 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （3）环境整洁，落实清洗消毒制度，防蝇、防鼠等设施健全。有垃圾收集设施。 |  | 茄子溪街道市场监管所 | 社服中心 各社区 | 2021年4月 |
| 公共卫生与医疗服务组 公共卫生与医疗服务组 | 1 | （1）贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，近3年未发生重大实验室生物安全事故和因防控措施不力导致的甲、乙类传染病暴发流行。 | 王友声 王友声 | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）按期完成艾滋病、结核病、等重点疾病预防控制规划要求。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 2 | （1）开展慢性病综合防控示范区建设。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）实施全民健康生活方式行动，建设健康步道、健康食堂（餐厅）、健康主题公园，推广减盐、控油等慢性病防控措施。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 3 | 贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》，健全工作机构，完善严重精神障碍救治管理工作网络，严重精神障碍患者管理率达到75%以上。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  | 4 | （1）无偿献血能够满足临床用血需要，临床用血100%来自自愿无偿献血。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
|  |  | （2）辖区无非法行医、非法采供血和非法医疗广告。 |  | 社服中心 | 各社区 | 2021年4月 |
| 病媒生物预防控制组 | 1 | （1）贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》，建立政府组织与全社会参与相结合的病媒生物防控机制，机关、企事业单位和社区定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。 | 王友声 | 社服中心 | 各社区 辖区各企事业单位 | 2021年4月 |
|  |  | （2）建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。 |  | 社服中心 | 各社区 辖区各企事业单位 | 2021年4月 |
|  | 2 | 掌握病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理。 |  | 社服中心 | 各社区 辖区各企事业单位 | 2021年4月 |
|  | 3 | 重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。 |  | 社服中心 | 各社区 辖区各企事业单位 | 2021年4月 |

抄送：区卫生健康委，茄子溪市场监管所，茄子溪派出所，茄子溪社区卫生服务中心

茄子溪街道党政办公室                                                  2021年4月13日印发