## 26年新征地项目及交地任务统计表
2026年大渡口区农村集体土地征收新启动项目及交地任务分解表
制表时间：2026年1月
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 地块编号 | 涉及村社 | 预公告时间 | 实施面积（亩） | 资金需求（万元） | 交地时间 | 交地面积（亩） | 启动预公告前涉及相关问题 | 备注
1 | 建桥园区C区拓展区 | 城运公司 |  | 沙沱村 | 预计2026年一季度 | 1002.56 | 85217.6 | 2026-12-01 | 866
2 | 实施城市规划建设项目（利他科技） | 城运公司 |  | 沙沱村三社、五社 | 2026.1.14 | 106.44 | 9047.4 |  | 107
2 | 建桥园区C区 | 城运公司 |  | 红胜村、沟口村 | 预计2026年二季度 | 197 | 16745 | 2026-12-01 | 197 |  | 部分土地用于华韶
3 | 城市规划建设（国防科普研学基地） | 区农业农村委 | R42-10周边 | 金鳌村 | 计划2026年三季度 | 30 | 2550 |  | 30 | 问题：意向企业暂未与我区签订招商协议，征地范围未开展勘界工作。 措施：待区农委签订合作协议后，尽快委托区土储中心开展征地前期工作。
合计 | [5 empty] | 1336 | 113560 |  | 1200